## Sheet1
王展鹏 |  |  | 文军 | 校仁 | 郑涛 | 鑫淼 | 鸿磊
星期一 |  | 熟悉github | 明确项目的需求，和项目整个流程， | 数据设计、 | 明确项目的需求 | 需求分析 | 需求分析
|  | 完成数据库设计 |  | UI设计 | 熟悉编码规范 |  | 页面UI设计
|  | 书写编码规范 | 完成聊天模块的数据库设计 | 系统架构 | 管理后台主页面搭建 |  | 所需框架确定
|  | 书写目录规范 |  |  |  |  | 所属数据库搭建
完成需求分析文档v1版本
星期二 |  | 搭建运行框架 |  | 显示图片 | 后台员工管理功能 | 头banner | 登录界面
|  |  | 聊天静态页面的设计，与实现 |  | 前台登录功能 | 恩爱墙静态界面 | 注册界面
|  | 完成菜单功能，后台角色先是功能 |  | 基本信息
星期三 |  | 完成后台角色管理功能（增、删、改、显示） |  | 打招呼，、详细信息 | 用户管理 | 恩爱墙数据写入 | 首页页面
|  | 完成权限管理功能 | 模拟数据用vue实现动态显示 |  | 礼物管理 | 恩爱墙文章发布，图片发布
星期四 | 与鸿磊合作 | 完成注册后台部分 | tp模型类的设计， |  |  | 评论点赞 | 与展鹏合作串联登录注册功能
|  |  |  | 关注、约会邀请 | 审核管理
|  | 完成前台banner部分 | 好友增删改查实现 |  | VIP审核
通用审核
星期五 | 与鑫淼合作 | 完成后台发布成功故事部分 | 实现一对一聊天 |  | 报表统计 |  | 首页页面
注册统计
|  | 完成后台线下活动发布 | ，群聊 | 个人简介、 消息 | 礼物统计
推送管理
星期六 |  | 完成角色管理功能 | 好友管理，分组，增删改查等 | 关注、粉丝、余额 | 推送信息到前台
实现报表部分
星期日 |  | 补齐星期一至星期五未完成部分 | 聊天管理，记录，禁言，踢人等等 | 开通会员 | 后台控制器和模型数据增删改查
星期一 |  | 完成审核模块
星期二 |  | 修复bug,完成1.0版本